# COST BASELINE

# LiLu E-Commerce MVP

ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu» — E-Commerce Platform

Dev/QA: Мульков Максим  |  PM: Мурадян Руслан  |  BA: Покась Ілля

Команда: 3Course-PROJECT  |  Дата: 10.04.2026  |  Версія: 2.0

Наталія Кобринська: "Прорахуйте мені вартість цього сайту і скажіть, як довго нам чекати до запуску."

## 1. Вартість інфраструктури (щомісячні витрати)

| Компонент | Провайдер | Вартість (грн/міс) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Домен .ua | Hostiq / Ukraine.com.ua | ~21 (250/рік) | Реєстрація на 1 рік |
| SSL-сертифікат | Let's Encrypt (Vercel) | 0 | Автоматичне поновлення |
| Хостинг Frontend | Vercel (Hobby план) | 0 | Безкоштовний для Next.js |
| Хостинг Backend | Railway / Render | 0 - 200 | Free tier достатній для MVP |
| БД PostgreSQL | Render / Supabase | 0 - 150 | Free: 500MB (достатньо) |
| Файлове сховище | Cloudinary | 0 | Free: 25GB bandwidth |
| Кешування Redis | Upstash | 0 | Free: 10K запитів/день |
| Popup-чат | Tawk.to | 0 | Повністю безкоштовний |
| РАЗОМ інфраструктура |  | 21 - 371 |  |

## 2. Вартість інструментів

| Інструмент | Призначення | Вартість |
| --- | --- | --- |
| Jira (Free) | Трекінг задач, Scrum Board (до 10 осіб) | 0 грн |
| GitHub | Репозиторій, документація | 0 грн |
| Figma (Free) | Прототипування UI | 0 грн |
| VS Code | Редактор коду | 0 грн |
| Node.js, Next.js, Prisma | Стек розробки (open source) | 0 грн |
| РАЗОМ інструменти |  | 0 грн |

## 3. Транзакційні витрати (зовнішні сервіси)

| Сервіс | Модель оплати | Вартість |
| --- | --- | --- |
| LiqPay (ПриватБанк) | Комісія з кожної транзакції | 2.75% від суми платежу |
| Нова Пошта API | Безкоштовний API | 0 (клієнт оплачує доставку) |
| Кур'єрська доставка | Визначає фабрика | Фіксована ціна по місту |

## 4. Розрахункова вартість роботи команди

Оцінка годин базується на WBS v1.0 (BA Покась) — 175 загальних годин на проєкт.

### 4.1. PM — Мурадян Руслан

| Фаза | Задачі (згідно WBS / Comm Plan) | Годин |
| --- | --- | --- |
| Initiation | Charter, Stakeholders Matrix | 5 год |
| Planning | WBS review, Gantt/Schedule, Risk Register, Comm Plan | 12 год |
| Sprint 1 | Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review/Demo | 8 год |
| Sprint 2 | Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review/Demo | 8 год |
| Sprint 3 | Sprint Review, контроль деплою, ескалації | 8 год |
| Closure | Lessons Learned, Closure Report, передача клієнту | 5 год |
| Комунікація | Telegram/Viber з клієнтом (Наталія), координація | 10 год |
| РАЗОМ PM |  | 56 год |

Розрахункова вартість PM: 56 год x 450 грн/год = 25,200 грн

### 4.2. BA — Покась Ілля

| Фаза | Задачі (згідно WBS / Quality Plan) | Годин |
| --- | --- | --- |
| Initiation | Business Case (аналіз транскрипції клієнта) | 4 год |
| Planning | WBS, Product Backlog (23 US), Quality Plan, Lifecycle | 18 год |
| Sprint 1 | Acceptance testing каталогу та складу, контент | 8 год |
| Sprint 2 | Acceptance testing кошика, оплати, доставки | 8 год |
| Sprint 3 | Acceptance testing деплою, фінальна перевірка | 5 год |
| Closure | Підготовка UAT з клієнтом, документація | 4 год |
| Контент | Наповнення каталогу (фото, описи, ціни від клієнта) | 8 год |
| РАЗОМ BA |  | 55 год |

Розрахункова вартість BA: 55 год x 400 грн/год = 22,000 грн

### 4.3. Dev/QA — Мульков Максим

| Фаза | Задачі (згідно Backlog + Architecture) | Годин |
| --- | --- | --- |
| Planning | Архітектура, Cost Baseline, Jira Workflow | 8 год |
| Sprint 1 | Каталог (US-01..04), Облік складу (US-05..06), Авторизація (US-07..08), Адмін CRUD (US-17..18) | 28 год |
| Sprint 2 | Кошик (US-09..11), Оплата LiqPay (US-12..13), НП API (US-14..15), Popup (US-16), Адмін замовлення (US-19) | 24 год |
| Sprint 3 | Деплой (домен, хостинг, SSL), фінальне тестування, bug-fixes | 14 год |
| QA (паралельно) | Unit-тести, self-review, Sprint QA, регресія | 12 год |
| DevOps | CI/CD, Vercel/Render налаштування, моніторинг | 4 год |
| РАЗОМ Dev/QA |  | 90 год |

Розрахункова вартість Dev/QA: 90 год x 500 грн/год = 45,000 грн

### 4.4. Зведена таблиця вартості людських ресурсів

| Роль | Учасник | Годин | Ставка (грн/год) | Вартість (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | Мурадян Руслан | 56 | 450 | 25,200 |
| BA | Покась Ілля | 55 | 400 | 22,000 |
| Dev/QA/SA | Мульков Максим | 90 | 500 | 45,000 |
| РАЗОМ | 3 учасники | 201 | — | 92,200 |

Загальна вартість людських ресурсів: 92,200 грн

* У межах навчального проєкту людські ресурси не тарифікуються. Ставки вказані для ринкової оцінки проєкту на рівні Junior/Middle спеціалістів в Україні.

## 5. Загальна вартість запуску MVP

| Категорія | Одноразово (грн) | Щомісяця (грн) |
| --- | --- | --- |
| Домен .ua (1 рік) | ~250 | — |
| Хостинг (free tiers) | 0 | 0 - 371 |
| Інструменти (Jira, GitHub...) | 0 | 0 |
| Зовнішні сервіси (LiqPay) | 0 | 2.75% від продажів |
| Людські ресурси (ринкова оцінка) | 92,200 | — |
| РАЗОМ (з ринковою оцінкою HR) | ~92,450 | 0 - 371 |
| РАЗОМ (навчальний проєкт) | ~250 | 0 - 371 |

### Висновок для клієнта:

1. Інфраструктурні витрати на запуск MVP: ~250 грн (домен) + 0-371 грн/міс (хостинг на free tiers).

2. Ринкова вартість розробки (якби наймали команду): ~92,200 грн (201 годин x 3 спеціалісти).

3. Час до запуску: 2 місяці (8 тижнів: 1 Initiation + 1 Planning + 6 розробка).

4. При масштабуванні (конструктор, більше трафіку) вартість хостингу зросте до ~$10-20/міс.

## 6. Ризики бюджету (згідно Risk Register, PM Мурадян)

| Ризик | Ймовірність | Вплив | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- |
| Free tier хостингу стане недостатнім | Середня | Низький | Перехід на платний план ($5-7/міс) |
| LiqPay змінить умови комісії | Низька | Середній | Альтернатива: Fondy, WayForPay |
| Cloudinary free вичерпається | Середня | Низький | Оптимізація фото перед завантаженням |
| Перевитрата годин Dev (scope creep) | Середня (R-01) | Високий | Контроль через Sprint Review + Charter |