ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu»

E-Commerce Platform

ЗВІТ ПО ВИКОНАНІЙ РОБОТІ

Sprint 1 — Тижні 3–4

| Команда: | 3Course-PROJECT |
| --- | --- |
| PM: | Мурадян Руслан |
| BA: | Покась Ілля |
| Dev/QA: | Мульков Максим |
| Дата звіту: | 24.04.2026 |
| Версія: | 1.0 |

1. Короткий підсумок (Executive Summary)

За перші два тижні активної розробки (Sprint 1) команда успішно реалізувала ядро інтернет-магазину LiLu. Усі заплановані функції виконані в повному обсязі без переносу на наступний спринт.

| Показник | Результат |
| --- | --- |
| Заплановано User Stories | 12 (Sprint 1) |
| Виконано User Stories | 12 / 12 (100%) |
| Story Points виконано | ~55 SP |
| Критичних помилок (Critical/High bugs) | 0 |
| Статус спринту | ЗАВЕРШЕНО |
| Готовність до Demo | ТАК |

2. Що було зроблено (Deliverables)

2.1. Каталог товарів з фільтрами

Реалізовано головну сторінку магазину — каталог взуття з повним набором фільтрів для зручного пошуку товарів покупцем.

| User Story | Acceptance Criteria | Статус |
| --- | --- | --- |
| US-01: Переглянути каталог із фото | Сітка товарів з фото, назвою, ціною та категорією | DONE |
| US-02: Фільтр за розміром | Позначаються лише доступні розміри; товари без розміру зникають | DONE |
| US-03: Фільтр за категорією | Літнє / Зимове / Демісезонне — моментальне оновлення | DONE |
| US-04: Фільтр за ціною | Поля «від» і «до» фільтрують без перезавантаження сторінки | DONE |
| US-05: Фільтр за кольором | Кнопки-чіпси кольорів; активний колір підсвічується | DONE |

Технічна реалізація:

Next.js 16 (App Router) — серверний рендеринг для SEO каталогу

API route GET /api/products?category=&size=&color=&minPrice=&maxPrice=

Prisma ORM + SQLite (для локальної розробки); готово до PostgreSQL

Tailwind CSS — адаптивна сітка: 1-2-3 колонки залежно від розміру екрана

2.2. Система обліку залишків у реальному часі

Ключова вимога клієнта (Наталія Кобринська): «Покупець має бачити наявність кожного розміру без дзвінка чи повідомлення в Instagram.» — реалізована повністю.

| User Story | Acceptance Criteria | Статус |
| --- | --- | --- |
| US-06: Наявність розмірів на картці | Розмір без залишків — сірий із закресленням; з залишком — активний | DONE |
| US-07: Залишки в адмін-панелі | Таблиця: розмір ¦ кількість з кольоровим кодуванням | DONE |
| US-08: Оновлення залишків через адмін | Менеджер змінює кількість → видно покупцю миттєво | DONE |

Як це працює:

Таблиця ProductSize: product_id + size (35–46) + quantity

quantity = 0 → розмір «Немає в наявності» (перекреслено для покупця)

quantity 1–2 → «Мало» (помаранчевий індикатор для менеджера)

quantity > 2 → «Є в наявності» (зелений індикатор)

При оновленні через адмін-панель зміни видно миттєво — без кешу

2.3. Адмін-панель управління товарами

Менеджер фабрики LiLu може повністю керувати каталогом без участі розробника: додавати нові моделі, редагувати залишки по розмірах, ховати неактуальні товари.

| User Story | Acceptance Criteria | Статус |
| --- | --- | --- |
| US-09: Додати новий товар | Форма: назва, опис, ціна, категорія, матеріал, колір, fото URL | DONE |
| US-10: Редагувати товар та залишки | Поля кількості для кожного розміру 35–46 в одній формі | DONE |
| US-11: Видалити / приховати товар | Кнопка «Видалити» + чекбокс «Активний» для приховування | DONE |
| US-12: Дашборд залишків | 4 верхніх картки: всього товарів, активних, одиниць, мало залишку | DONE |

Функції адмін-панелі:

Захищений маршрут: /admin

Статистика складу: загальна кількість одиниць на складі

Попередження: виділення товарів з кількістю <= 2 шт. (помаранчевим)

CRUD операції через REST API: POST/PUT/DELETE /api/products

3. Технічна імплементація

| Компонент | Технологія | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16 + React 19 | SSR, App Router, UI |
| Стилізація | Tailwind CSS 4 | Адаптивний дизайн |
| Backend | Next.js API Routes | REST API (products, categories) |
| ORM | Prisma 5 | Типізований доступ до БД |
| БД (dev) | SQLite | Локальна розробка без налаштувань |
| БД (prod) | PostgreSQL (готово) | Render / Supabase для деплою |
| Мова | TypeScript | Типобезпека, автодоповнення |

API Endpoints (реалізовані)

| Метод | Endpoint | Опис |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/products | Список товарів з фільтрами (category, size, color, minPrice, maxPrice) |
| POST | /api/products | Створити новий товар із залишками по розмірах |
| GET | /api/products/:id | Один товар з усіма даними |
| PUT | /api/products/:id | Оновити товар + залишки по розмірах |
| DELETE | /api/products/:id | Видалити товар (cascade: видаляє і ProductSize) |
| GET | /api/categories | Список категорій взуття |

4. Структура бази даних (Sprint 1)

| Таблиця | Поля | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Category | id, name, slug, season | Категорії взуття (літнє/зимове/демісезонне) |
| Product | id, name, description, price, material, color, imageUrl, isActive, categoryId, createdAt | Товари каталогу |
| ProductSize | id, productId, size (35-46), quantity | Залишки по кожному розміру кожного товару |

5. Тестування (QA)

| Тип тестування | Що перевірялось | Результат |
| --- | --- | --- |
| Функціональне (ручне) | Всі фільтри каталогу, CRUD адмін-панелі, відображення залишків | Пройдено — 0 критичних помилок |
| API тестування | Всі 6 endpoints: GET/POST/PUT/DELETE з різними параметрами | HTTP 200/201 — коректні відповіді |
| Acceptance Testing (BA) | Перевірка відповідності Acceptance Criteria кожної User Story | 12/12 US прийнято |
| Адаптивність UI | Мобільний, десктоп | Коректне відображення |
| Крайні випадки (Edge Cases) | Порожній каталог, фільтр без результатів, товар з 0 залишків | Коректна поведінка — skeleton + «Не знайдено» |

7. Наступні кроки (Sprint 2, Тижні 5–6)

За поточним Schedule Baseline (PM Мурадян Руслан), Sprint 2 стартує з 04.05.2026 і охоплює:

| Функція | Epic / User Stories | Пріоритет |
| --- | --- | --- |
| Кошик покупця | US-09..US-11 ¦ Кошик та замовлення | Must Have |
| Оформлення замовлення | US-14 ¦ Форма з ПІБ, телефон, адреса | Must Have |
| Оплата LiqPay | US-12 ¦ Інтеграція LiqPay (ПриватБанк) | Must Have |
| Накладений платіж | US-13 ¦ Замовлення зі статусом «очікує оплату» | Must Have |
| Доставка Нова Пошта | US-14, US-15 ¦ API НП — вибір відділення | Must Have |
| Popup-чат (Tawk.to) | US-16 ¦ Консультація в реальному часі | Must Have |
| Список замовлень (адмін) | US-19 ¦ Фільтр і статус замовлень | Must Have |

8. Ризики та рекомендації клієнту

| Ризик | Вплив | Рекомендація |
| --- | --- | --- |
| Клієнт не надає фото товарів до Sprint 2 | Каталог без реальних фото для Demo | Надати мінімум 3-5 фото на товар до 01.05.2026 (BA Покась отримає деталі) |
| LiqPay тестовий режим | Оплата лише з тестовою карткою | Надати доступ до LiqPay merchant кабінету для отримання API ключів |
| Нова Пошта API квота | Обмеження на безкоштовні запити | Поточні ліміти достатні для MVP — моніторинг після запуску |

9. Метрики Sprint 1

| Метрика | Значення |
| --- | --- |
| Тривалість спринту | 2 тижні (Т3–Т4) |
| User Stories заплановано | 12 |
| User Stories виконано | 12 (100%) |
| Story Points | ~55 SP |
| API endpoints | 6 |
| Компонентів UI | 6 (Page, FilterPanel, ProductCard, AdminPage, ProductTable, ProductForm) |
| Таблиць БД | 3 (Category, Product, ProductSize) |
| Тестових записів у БД | 3 категорії, 6 товарів, 36 розмірних записів |
| Critical/High bugs | 0 |
| Часу витрачено (Dev/QA) | ~28 годин |

10. Затвердження звіту

| Роль | Учасник | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev/QA (Автор звіту) | Мульков Максим | _________________ | 24.04.2026 |
| PM (Перевірив) | Мурадян Руслан | _________________ | 24.04.2026 |
| BA (Acceptance Test) | Покась Ілля | _________________ | 24.04.2026 |